## Plan Original
OBJETIVO: Elaboración de un plan que contenga la estructura del proyecto, las relaciones entre las etapas y actividades, el contenido de los trabajos y entregables esperados al final de cada etapa.
Proyecto <App MASCOTAS>
Equipo: Samir Jimenez, Adrián Gorocica, Victor Rodriguez, Marco Chong
Materia: Proyectos Vl
Actividades |  | Dependencia | Responsable | Tiempo estimado | Plan (Número de la semana) -SEMESTRE VI | [18 empty] | Plan SEMESTRE VII | Plan SEMESTRE VIII
| Descripción | No. de act. | Nombres | Horas | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO
No |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Preparar el proyecto
1.1 | Definir la idea del proyecto |  | Samir Jiménez | 8 | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 4
1.2 | Realizar análisis del entorno y estado de la técnica |  | Samir Jiménez | 4 | bar: MARZO 5 to MARZO 6
1.3 | Realizar análisis de viabilidad |  | Marco Chong | 2 | bar: MARZO 7
1.4 | Presentar idea del proyecto |  | Samir Jiménez | 2 | bar: MARZO 8
1.5 | Integrar documento PC0 |  | Samir Jiménez, Adrián Gorocica, Marco Chong, Víctor Rodríguez | 6 | bar: MARZO 8 to ABRIL 9
2 | Realizar la especificación del proyecto | 1
2.1. | Planteamiento de objetivos del proyecto |  |  | 6 | bar: ABRIL 9 to ABRIL 11
2.2 | Descripción de flujos principales |  |  | 6 | bar: ABRIL 9 to ABRIL 11
2.3 | Identificación de módulos del sistema |  |  | 4 | bar: ABRIL 10 to ABRIL 11
2.4 | Elaborar diagrama EDT |  |  | 6 | bar: ABRIL 11 to ABRIL 12
2.5 | Elaborar diagrama etapas del producto |  |  | 4 | bar: ABRIL 12
2.6 | Integrar documento PC1 |  |  | 30 | bar: ABRIL 9 to ABRIL 12
3 | Elaborar el plan del proyecto | 2
3.1 | Definición inicial Product Backlog |  |  | 6 | bar: MAYO 13 to MAYO 16
3.2 | Realizar el plan general del proyecto |  |  | 5 | bar: MAYO 14 to MAYO 16
3.3 | Integrar documento PC2 |  |  | 7 | bar: MAYO 14 to MAYO 16
PROTOTIPO CONCEPTUAL
4 | Desarrollar el prototipo conceptual | 3
4.1 | Realizar diseño inicial prototipo conceptual (Mockups) |  |  | 10 | bar: MAYO 15 to JUNIO 19
4.2 | Realizar Simulación del prototipo |  |  | 10 | bar: MAYO 15 to JUNIO 19
5 | Documentación final especificaciones del proyecto | 4
5.1 | Elaboración de reporte final |  |  | 8 | bar: JUNIO 17 to JUNIO 19
5.2 | Presentación del prototipo |  |  | 2 | bar: JUNIO 17 to JUNIO 19
PROTOTIPO FUNCIONAL
6 | Análisis y Diseño de requerimientos | 5
6.1 | Modelo Casos Uso
6.2 | Realizar el diseño detallado del proyecto
6.3 | Elaboración de diagrama de base de datos
7 | Desarrollo Prototipo funcional | 6
7.1 | Módulo Seguridad
7.1.1 | Registro de Usuario
7.1.2 | Inicio Sesion de Usuario
7.1.3 | Registrar datos de contacto
7.2 | Módulo Principal
7.2.1 | Ver perfil de usuario
7.2.3 | Visualizar mapa de la zona de mascotas extraviadas
7.2.4 | Recibir notificaciones de alerta
7.2.5 | Gestionar Cuenta Usuario
7.3 | Módulo Cámara
7.3.2 | Abrir cámara
7.3.3 | Dar permiso a la app para abrir cámara
7.3.4 | Guardar ubicación de rescate
7.3.5 | Apoyo de uso de la cámara
7.4 | Módulo de Reporte
7.4.1 | Consultar mis reportes realizados de extravios
7.4.2 | Llenar datos de la mascota extraviada
7.4.3 | Subir fotografias de mi mascota
7.4.4 | Eliminar fotografias subidas de mascotas
7.4.5 | Consultar fotos de mi mascota
7.4.6 | Llenar reporte del extravio
7.4.7 | Llenar reporte de Mascota encontrada
7.5 | Módulo de Chat
7.5.1 | Autorizar inicio de chat con una persona de rescate
7.5.2 | Iniciar chat con rescatista
7.5.3 | Consultar chats iniciados
8 | Integración del desarrollo
9 | Pruebas de software
10 | Presentación avances
PRODUCTO MÍNIMO VIABLE
11 | Ajustes Análisis y Diseño de requerimientos | 7
12 | Desarrollo producto Mínimo Viable | 8
12.1 | Módulo Seguridad
12.1.1 | Recuperar contraseña
12.2 | Módulo Principal
12.2.1 | Realizar interacción con el mapa (zoom, tooltip, etc)
12.2.2 | Ver mascotas perdidas de acuerdo a preferencias
12.2.3 | Ver reportes mas recientes de mascotas perdidas
12.2.4 | Silenciar notificaciones
12.2.5 | Configurar notificaciones por zonas
12.3 | Módulo Cámara
12.3.1 | Abrir cámara
12.3.2 | Dar permiso a la app para abrir cámara (mensaje de confirmación del usuario)
12.3.3 | Calcular coincidencias de la foto de la mascota encontrada
12.3.4 | Calcular coincidencias de foto tomada
12.3.5 | Guardar ubicación de rescate
12.3.6 | Apoyo de uso de la cámara
12.3.7 | Visualizar posibles coincidencias
12.4 | Módulo de Reporte
12.4.1 | Consultar notifificaciones recibidad de posible rescate de mi mascota
12.4.2 | Notificar al dueño que su mascota fue encontrada
12.5 | Módulo de Chat
12.5.1 | Borrar chats
12.5.2 | Reportar extorsión
13 | Integración del desarrollo | 9
14 | Pruebas de software | 10
15 | Presentación avances | 11
16 | Documentación final del proyecto | 12
Tiempo total: |  |  |  | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on F11: ====== ID#AAAAJj88IeE Matty Sánchez (2020-05-21 16:15:17) Mismo comentario, esto no se hizo parejo, en febrero se trabajo mas con la actividad 11, despues se trabajo en el 12 y 13 hasta marzo, El marcado de la plantilla fue ilustrativo hay que poner lo correspondiente a su proyecto
Note on C16: ====== ID#AAAAJj88Ids Matty Sánchez (2020-05-21 16:11:22) Colocar el numero con la actividad que es dependiente, ------ ID#AAAAJj88Id4 Matty Sánchez (2020-05-21 16:11:55) Por ej. no puedo realizar la especificación si no he finalizado la actividad 1 preparación del proyecto
Note on J17: ====== ID#AAAAJj88Id8 Matty Sánchez (2020-05-21 16:13:35) Colocar la escala correcta en la que se realizaron realmente las actividades, esto se trabajo en abril, y como se fueron realizando no todo se hizo al mismo tiempo. Ej. EDT y diagrama es de las ultimas cosas que se revisaron en el PC1
Note on N22: ====== ID#AAAAJj88IeQ Matty Sánchez (2020-05-21 16:16:20) revisar, toda la relacion de ocurrencia, no hay espacio de tiempo vacios,

## Plan persona 1 (hidden)
PLAN PERSONA JJ
Proyecto xxxx
Equipo:
Materia:
Fecha:
Actividades |  | Dependencia | Responsable | Tiempo estimado | Plan (Número de la semana)
No | Descripción | No. de act. | Iniciales | Horas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  |  |  |  | 10 | 10
2 | [6 empty] | 2
3
4
5
Tiempo total: |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aquí cada quien va llenando las horas que ya le dedico al proyecto en la actividad que le corresponde

## Plan persona 2 (hidden)
PLAN PERSONA PP
Proyecto xxxx
Equipo:
Materia:
Fecha:
Actividades |  | Dependencia | Responsable | Tiempo estimado | Plan (Número de la semana)
No | Descripción | No. de act. | Iniciales | Horas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 3
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2
5
Tiempo total: |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aquí cada quien va llenando las horas que ya le dedico al proyecto en la actividad que le corresponde

## Plan persona 3 (hidden)
PLAN PERSONA AA
Proyecto xxxx
Equipo:
Materia:
Fecha:
Actividades |  | Dependencia | Responsable | Tiempo estimado | Plan (Número de la semana)
No | Descripción | No. de act. | Iniciales | Horas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5
Tiempo total: |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aquí cada quien va llenando las horas que ya le dedico al proyecto en la actividad que le corresponde

## Plan persona 4 (hidden)
PLAN PERSONA 4
Proyecto xxxx
Equipo:
Materia:
Fecha:
Actividades |  | Dependencia | Responsable | Tiempo estimado | Plan (Número de la semana)
No | Descripción | No. de act. | Iniciales | Horas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5
Tiempo total: |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aquí cada quien va llenando las horas que ya le dedico al proyecto en la actividad que le corresponde

## Plan persona 5 (hidden)
PLAN PERSONA 5
Proyecto xxxx
Equipo:
Materia:
Fecha:
Actividades |  | Dependencia | Responsable | Tiempo estimado | Plan (Número de la semana)
No | Descripción | No. de act. | Iniciales | Horas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5
Tiempo total: |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aquí cada quien va llenando las horas que ya le dedico al proyecto en la actividad que le corresponde